## Product backlog
Identifier	Epic	Short Name	Size	Story	Sprint	Priority	Status
1.1		hello world	5	ympäristö pitäisi saada pystyyn jotta projektia voitaisiin lähteä tekemään	1	Must	Done
1.2		asiakkaan materiaali	8	matsku luetaan	1	Must	Planned
2.1		prosessille perustiedot	2	prosessille perustiedot	2	Must	Done
2.2		käyttäjä luo prosessin	4	käyttäjä luo prosessin	3	Must	Done
2.3		alku elementin näyttö	6	prosessin alku elementin näyttö ruudulla	3	Must	Done
2.4		kokonaisen mallin näyttö	6	kokonaisen mallin näyttö ruudulla	3	Must	Done
2.5		loppu elementin näyttö	2	prosessin loppu elementin näyttö ruudulla	3	Must	Done
2.6		toiminto elementin näyttö	2	prosessin toiminto elementin näyttö ruudulla	3	Must	Done
2.7		gateway elementin näyttö	2	prosessin gateway elementin näyttö ruudulla	4	Must	Done
2.15		swimlane elementin näyttö		swimlane elementin näyttö ruudulla	4	Must	Done
3.1		tietosisältöä elementeille		tietosisältöä elementeille	5	Must	done
2.12		elementtien liittäminen yhteen		elementtien liittäminen yhteen	6	Must	NotPlanned
2.13		toimintoja voidaan editoida		toimintoja voidaan editoida	6	Must	Planned
2.11		prosessin yhden aslkeleen lisäys		yhden elementin lisäys prosessille	6	Must	Planned
2.8		prosessin xml kuvaus		prosessin xml kuvaus (bpm 2.0 xml)		Could	Planned
2.9		tapahtuman lisäys		tapahtuman lisäys		delete	Planned
2.14		alatoiminto elementin näyttö		alatoiminto elementin näyttö ruudulla		Must	Planned
2.16		xml upload/download		xml upload/download		Must	Planned
2.17		prosessien listaus		prosessien listaus		Must	Planned
2.18		login		login		Must	Planned
3.2		elementti xml-skeeman mukaisesti		elementti xml-skeeman mukaisesti		Could
3.3		edit ja view		edit- ja view-modet		Could
3.4		split view		halutaan split view että swimlanen nimet pysyvät näkyvissä		Could

## Sprint 1 backlog
	Sprint start	Sprint End
	9/17/2012	9/28/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	9/17/2012	9/18/2012	9/19/2012	9/20/2012	9/21/2012	9/23/2012	9/25/2012	9/26/2012	9/27/2012	9/28/2012
				35	35	31	31	24	23	23	18	11	9	total remaining
hello world	jenkins		daria	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
hello world	heroku		panu ,daria, herkko	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
hello world	teknologiaan tutustuminen (typesafe)		panu ,daria, herkko	10	10	10	10	8	7	7	7	5	3
hello world	scalakurssi		panu ,daria, herkko	12	12	9	9	6	6	6	4	2	2
asiakkaan materiaali	Aiheesen tutustuminen materiaalin kautta		panu ,daria, herkko	10	10	9	9	7	7	7	5	3	3

## Sprint 2 backlog
Teema	Sprint start	Sprint End
Toimivat Modelit!	10/1/2012	10/12/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	10/1/2012	10/2/2012	10/3/2012	10/4/2012	10/5/2012	10/7/2012	10/9/2012	10/10/2012	10/11/2012	10/12/2012
				26	26	24	20	20	19	17	16	14	14	total remaining
prosessille perustiedot	Suunnittelu		Herkko, Panu, Daria	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
prosessille perustiedot	Toteutus		Daria	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
prosessille perustiedot	Testaus		Daria	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
käyttäjä luo prosessin	Suunnittelu		Herkko, Panu, Daria	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
käyttäjä luo prosessin	Modeleiden Toteutus		Daria	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
käyttäjä luo prosessin	Controllereiden Toteutus		Daria, Panu	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
alku elementin näyttö	Elementtimallin suunnittelu		Herkko	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
alku elementin näyttö	Toteutus		Herkko, Daria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
alku elementin näyttö	testaus			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kokonaisen mallin näyttö	suunnittelu		Herkko, Panu, Daria	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
kokonaisen mallin näyttö	toteutus		Daria	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
kokonaisen mallin näyttö	testaus			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
loppu elementin näyttö	toteutus/testaus			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
toiminto elementin näyttö	toteutus/testaus			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

## Sprint 3 backlog
Teema	Sprint start	Sprint End
Toimivat Modelit!	10/15/2012	10/26/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	10/15/2012	10/16/2012	10/17/2012	10/18/2012	10/19/2012	10/21/2012	10/23/2012	10/24/2012	10/25/2012	10/26/2012
				20	18	19	19	16	13	12	11	0	0	total remaining
käyttäjä luo prosessin	Suunnittelu		Herkko, Panu, Daria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
käyttäjä luo prosessin	Modeleiden Toteutus		Daria	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
käyttäjä luo prosessin	Controllereiden Toteutus		Daria, Panu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
käyttäjä luo prosessin	JSON metodit		Daria	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
alku elementin näyttö	Elementtimallin suunnittelu		Herkko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alku elementin näyttö	Toteutus		Herkko, Daria	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
alku elementin näyttö	testaus(backend)		Daria	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	suunnittelu backend		Herkko, Panu, Daria	1	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	suunnittelu frontend		Herkko, Daria	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	backend json metodit		Daria	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	backend json metodien testaus		Daria	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	frontend modelien luonti		Panu	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	fronend collectioneiden luonti		Herkko	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	render functio		Herkko	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0
kokonaisen mallin näyttö	päivitys functio			1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
loppu elementin näyttö	frontend modelit		Panu	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
loppu elementin näyttö	fronend render ja päivitys functiot		Herkko	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
toiminto elementin näyttö	backend json metodit		Daria	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
toiminto elementin näyttö	backend json metodien testuas		Daria	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
toiminto elementin näyttö	fronend modelit ja functiot		Herkko/Panu	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
toiminto elementin näyttö				1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

## Sprint 4 backlog
Teema	Sprint start	Sprint End
Laajennettava backend	10/29/2012	11/9/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	10/29/2012	10/30/2012	10/31/2012	11/1/2012	11/2/2012	11/4/2012	11/6/2012	11/7/2012	11/8/2012	11/9/2012
				33	28	27	21	16	16	15	17	17	17	total remaining
swimlane elementin näyttö	frontendin päivitys		Panu	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
gateway elementin näyttö	backend modelit		Daria	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gateway elementin näyttö	backend controllerit		Daria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gateway elementin näyttö	frontEnd bb modelit		Panu	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida	backend modeleiden päivitys		Daria	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida	backend controllereiden päivitys		Daria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
toimintoja voidaan editoida	suunnittelu			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
toimintoja voidaan editoida	frontend modeleiden päivitys			2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
toimintoja voidaan editoida	raphael funktio			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
elementtien liittäminen yhteen	backend relaatio uusiksi (startElementID to endElementID)		Daria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elementtien liittäminen yhteen	frontEnd modelit			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
elementtien liittäminen yhteen	frontEnd apufunktiot		Herkko	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
elementtien liittäminen yhteen	backendin testaus		Daria	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
tutustuminen actoreihin			Daria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
muutetaan kaikki modelit	eli siis json antaa vaan suoraan kaikki modelin tiedot sellaisenaan		Daria	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
javascriptin siistiminen		Done	Herkko	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
url suunnittelu			Daria	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0

## Sprint 5 backlog
Teema	Sprint start	Sprint End
	11/12/2012	11/23/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	11/12/2012	11/13/2012	11/14/2012	11/15/2012	11/16/2012	11/18/2012	11/20/2012	11/21/2012	11/22/2012	11/23/2012
				27	27	22	20	20	20	19	13	13	13	total remaining
toimintoja voidaan editoida	View osaa päivittää modelin		Herkko	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida	model osaa päivittää palvelimen		Herkko	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida	frontend longPoll			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
tietosisältöä elementeille	fronEnd raphael funktio		Daria, Panu	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
tietosisältöä elementeille	Kaikille elementeille omat view funktiot	1		3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
tietosisältöä elementeille	fronend modeleiden päivitys			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
tietosisältöä elementeille	tekstin lisääminen modeliin frontendistä			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
prosessin yhden aslkeleen lisäys	Frontend lisää modeli		Panu, Daria	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prosessin yhden aslkeleen lisäys	FronEnd lisää view		Panu	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
elementtien liittäminen yhteen	suunnittelu	6		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
elementtien liittäminen yhteen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elementtien liittäminen yhteen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elementtien liittäminen yhteen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kaikkien frontend modeleiden päivitys (bind to view)	1	Herkko	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	tools valikon tekeminen		Panu	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	Twitter bootstrapin käyttöönotto		Daria, Panu	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	luo frontend routes	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Sprint 6 backlog
Teema	Sprint start	Sprint End
	11/26/2012	12/7/2012
Product backlog item	Sprint backlog item	Status	Who	11/26/2012	11/27/2012	11/28/2012	11/29/2012	11/30/2012	12/2/2012	12/4/2012	12/5/2012	12/6/2012	12/7/2012
				15	14	9	9	7	5	5	1	1	1	total remaining
toimintoja voidaan editoida	mustache template	eli tässä pitäis saada editoitua sitä tekstiä	Herkko	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elementtien liittäminen yhteen	Suunnittelu			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elementtien liittäminen yhteen	frontend			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prosessin yhden aslkeleen lisäys	korjailua			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida	kaikkien putit ei vielä toimi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
toimintoja voidaan editoida				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lisenssitiedosto			1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	dokumentointi			3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
	demon tekeminen			2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
	testaus			3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0

	sovellus lähettää frontend elementtien cx ja cy as Int

## Impediments
Impediment no	Sprint occured	Status	Description

## Data
Must
Should
Could
Won't